## Plan trabajo y Gantt
PLAN DE TRABAJO Y CARTA GANTT
Indicar tantas actividades como sea necesario para alcanzar los resultados esperados
Carta Gantt no podrá superar los 24 meses de trabajo.
Completar fechas de acuerdo a número de mes.
ETAPA | Resultados esperados | Fecha cumplimiento (Mes) | Actividades necesarias para el cumplimiento de los resultados esperados | Descripción (incluir actores involucrados) | Objetivos específicos asociados | Fecha de Inicio (Mes) | Fecha de Término (Mes) | mes | [11 empty] | mes
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Etapa 1: Diseño y análisis | Análisis de patologías de importancia a tratar | 1 | Recopilación de datos y estudios demográficos, filtración y análisis de estos | El Kinesiólogo realizará una investigación para concluir cuales patologías son las que más se presentan y se tratan diariamente en el sector que inicialmente se iniciaran las pruebas | Determinar patologías de mayor importancia a evaluar y tratar | 1 | 1 | bar: mes 1
| Diseñar protocolos de evaluación | 2 | Fijar los parámetros a medir en pacientes y metodología a emplear en ambiente de realidad virtual | El kinesiólogo debe decidir qué parámetros serán clave por evaluar para cada programa considerando la patología a tratar, su evolución y las metas finales, también debe integrar esta evaluación a un espacio de realidad virtual | Diseñar protocolos de evaluación y tratamientos a realizarse en realidad virtual | 2 | 2 | bar: mes 1 to mes 2
| Diseñar protocolos de tratamiento | 2 | Determinar el método de tratamiento, su complejidad, movimientos asociados del paciente y rangos de dificultad | El Kinesiólogo tiene que diseñar el tratamiento destacando el tipo de ejercicio terapéutico que realizará el paciente, los movimientos que esperan, el nivel de complejidad y los rangos de dificultad que estarán disponibles junto a su categorización según resultados en la evaluación | Diseñar protocolos de evaluación y tratamientos a realizarse en realidad virtual | 2 | 3 | bar: mes 2 to mes 4
| Diseño de modelados 3D | 2 | Diseño a escala figuras tridimensionales las cuales se utilizarán para realizar ambientes y actividades dentro del espacio virtual para el MVP | Diseñador 2D / 3D se hará responsable de esculpir objetos, personajes y escenarios propios de un entorno funcional y agradable así como del mapeado de coordenadas para el texturizado y animación de cada uno de ellos según sean los requerimientos de cada terapia. El Kinesiólogo asesorará el proceso del diseño de modelos para correcto uso ergonómico para los pacientes. | Proponer un estilo gráfico sutil y digerible en vez de invasivo e intimidante. Hacer uso de geometría con bordes biselados u ovalados. Animaciones lentas y digeribles a la vista. | 1 | 2 | bar: mes 1 to mes 2
| Diseño de ambientes virtuales | 2 | Diseño los diferentes ambietes virtuales con el correcto UX haciendo que sean intuitivos y fáciles de navegar para el MVP | Diseñador 2D / 3D Generar objetos tridimensionales y armar composiciones con los mismos hasta crear escenografías a escala donde se incluyan sonidos y animaciones para obtener experiencias agradables y cómodas para los usuarios. El Kinesiólogo asesorará el proceso del diseño, señalando aspectos clave para asegurar un ambiente adecuado para los pacientes. | Estudiar y proponer paleta de colores pasteles y no estridentes. Hacer de los escenarios un lugar cómodo y agradable para estar. Ofrecer escenas relacionadas a la vida cotidiana. | 1 | 2 | bar: mes 1 to mes 2
| Diseño gráfico de la plataforma web | 1 | Diseño la interfaz gráfica de la plataforma web con el UX adecuado para que sea intuitivo y fácil de navegar para el MVP | Diseñador 2D / 3D debe completar mockups y desarrollo de assets necesarios para poder comenzar el desarrollo técnico de la plataforma | Verificar capacidad máxima de procesamiento de los dispositivos a utilizar para ofrecer el mejor detalle posible en los objetos tridimensionales. Hacer uso de imágenes con resolución suficiente para evitar "pixelado" o imágenes borrosas. | 1 | 1 | bar: mes 1
| Diseño de bases de datos | 1 | Diseño de bases de datos no relacionales utilizando mongo, determinando la relación entre los documentos para el MVP | El desarrollador web fullstack debe relizar los schemas de los distintos modelos de los documentos de mongo para poder guardar la data de manera eficiente para poder realizar las consultas necesarias | Creación de servidor en NodeJS con implementación de mongoDB con los schemas y sus relaciones definidos | 1 | 1 | bar: mes 1
Etapa 2: Desarrollo | Desarrollo de modelados 3D | 4 | Desarrollo eficiente de los modelados tridimensionales diseñador anteriormente, siendo compatibles con las limitaciones del hardware | Los objetos 3d serán esculpidos en alto mallado tridimensional, luego la topología será optimizada por medio de cálculos de decimado para así obtener una cuenta de polígonos acorde y cantidad de elementos viables para el óptimo funcionamiento de los terminales | Verificar capacidad máxima de procesamiento de los dispositivos a utilizar para ofrecer el mejor detalle posible en los objetos tridimensionales. Hacer uso de imágenes con resolución suficiente para evitar "pixelado" o imágenes borrosas | 2 | 4 | bar: mes 2 to mes 4
| Desarrollo de ambientes virtuales | 8 | Desarrollo de las distintas escenas en Unity, que serán todos los ambientes en los cuales el usuario podrá navegar | El desarrollador Unity debe crear las distintas escenas y sus transiciones de acuerdo al diseño acordado para luego compilar el apk que será instalado para las pruebas en el Oculus Quest. El Kinesiólogo debe asesorar y supervisar el proceso del desarrollo para asegurar comfort del paciente y que sean programas ergonómicos | Creación de proyecto en Unity 3D optimizado para desarrollo para realida virtual usando el SDK de Oculus. Configuración de assets de realidad virtual para poder utilizar el handtracking y el control tracking. Creación del Main Scene que tenga toda la lógica de la elección de las terapias y la asociación al paciente en prueba. Creación de las escenas de las patologías a tratar, dónde se implementarán todos los assets 2D y 3D y se les creará la lógica de comportamiento | 2 | 8 | bar: mes 2 to mes 8
| Desarrollo de plataforma web | 8 | Desarrollo frontend de la plataforma web, realizado con Typescript | El desarrollador web fullstack debe desarrollar el diseño acordado para el front utilizando las tecnologías adecuadas | Creación de la pantalla de login. Creación de proyecto de ReactJS. Configuración inicial dónde se conecta la plataforma con el servidor. Creación de la pantalla de registro. Creación de la pantalla del landing menu. Creación de la pantalla del perfil. Creación de la pantalla de las pantallas de visualización de data. | 2 | 8 | bar: mes 2 to mes 8
| Desarrollo de servidor | 8 | Desarrollo backend de la plataforma web, realizado con NodeJS | El desarrollador web fullstack debe desarrollar el servidor con sus distintos endpoint para poder ser consumidos por la aplicación Android (apk del Oculus Quest) y el frontend web | Creación del servior con NodeJS. Configuración con mongo y el SaaS que se implemente para la base de datos. Creación de los schemas. Creación de las rutas para los requests. | 2 | 8 | bar: mes 2 to mes 8
Etapa 3: Pruebas | Pruebas A/B con pacientes simulados | 9 | Eventos de prueba con los desarrolladores y un equipo de QA que garanticen que las funcionalidades estén en perfecto estado | El desarrollador Unity, el diseñador 2D / 3D y el kinesiólogo se juntarán junto a un equipo de QA para hacer todas las pruebas pertinentes para luego corregir los problemas que pudieran surgir | Probar el software en realidad virtual con un Oculus Quest con el equipo de QA y verificar que la data que se genere pueda ser vista en la plataforma web de manera correcta | 8 | 9 | bar: mes 8 to mes 9
| Pruebas con pacientes reales | 12 | Eventos de prueba con pacientes reales donde se medirán las capacidades reales del software y se obtendrá data para escalar el mismo | El kinesiólogo se reunirá con pacientes que él elija para poner el software aprueba, guiándolos y asegurándose que la terapia sea exitosa | Probar el software en realidad virtual con un Oculus Quest con pacientes reales y verificar que la data que se genere pueda ser vista en la plataforma web de manera correcta | 9 | 12 | bar: mes 9 to mes 12
Etapa 4: Producción | Desarrollo e implementación de estrategia de marketing | 12 | Desarrollo de una estrategia de marketing para los distintos modelos de negocios para poder ser abordados en función a las fechas de salida a producción | Se buscará tercerizar todo el desarrollo e implementación de la estrategia de marketing con una agencia especializada en publicidad para creación de marca y difusión. El Kinesiólogo asesorará en la dirección que pueden tomar las estrategias de marketing y en el material que se pueda publicar, como también en la exposición del producto al público o medios de comunicación | Segmentación de público objetivo, creación de mensajes y definición de canales de implementación de las distintas campañas de marketing asociadas al producto | 9 | 12 | bar: mes 9 to mes 12
| Marcha blanca con pacientes particulares | 24 | Publicación de la primera versión comercial del software en el modelo de negocios B2C | El Kinesiólogo atenderá y guiará el proceso de evaluación y tratamiento con pacientes de manera directa junto al software con equipamiento de realidad virtual asegurando la sinergia y correcta aplicación del producto | Comercializar y realizar atenciones de manera directa con clientes utilizando nuestro software y equipamiento, junto a los Kinesiologos y cuerpo médico que contará la empresa para dirigir los tratamientos médicos | 13 | 24 | bar: mes 13 to mes 24
| Marcha blanca con entes privados | 24 | Publicación de la primera versión comercial del software en el modelo de negocios B2B | Se buscarán cerrar nuevos convenios de mediano y largo plazo con entes del rubro de la medicina privada. El Kinesiólogo asesorará en la forma de presentar el producto a empresas interesadas, exponiendo y mostrando los aspectos clave que lo vuelven un producto rentable. | Buscar clientes del sector privado para negociar convenios del uso del softare, considerando venta de licencias, también como su utilización mediante franquicias, u otros tipos de distribución del producto | 13 | 24 | bar: mes 13 to mes 24
| Marcha blanca con entes gubernamentales | 24 | Publicación de la primera versión comercial del software en el modelo de negocios B2G | Se buscarán cerrar nuevos convenios de mediano y largo plazo con entes del rubro de la medicina pública. El Kinesiólogo asesorará en la forma de presentar el producto a entidades gubernamentales y estatales mostrando aspectos clave de importancia para el bien común de la población y retornos por parte del producto | Buscar clientes del sector Público para negociar convenios del uso del softare considerando venta de licencias, también como su utilización mediante franquicias, u otros tipos de distribución del producto. También posibilidad de comercializar a través de programas gubernamentales y municipales. | 13 | 24 | bar: mes 13 to mes 24

## Hito Técnico (Mes 8)
PROPUESTA HITO TÉCNICO DE CONTINUIDAD
Al término del mes 8 (ocho) de ejecución del proyecto (o en el plazo que establezca el Subcomité), se deberá entregar un informe de hito técnico de continuidad.
Entregables/Resultados Describa metas o resultados alcanzables, medibles, objetivos y verificables.
Tener un aplicación de realidad virtual, instaladas en los cascos Oculus Quest de prueba, con menus y simulaciones para poder realizar tests en personas con habilidad de generar reportes automáticos y una plataforma web para la visualización de la data.
Roles y responsabilidades del equipo de trabajo técnico
Desarrollador Unity Senior: deberá haber compilado el .apk en el software Unity con el funcionamiento básico de las interacciones con el menú principal y al menos 2 simulaciones e instalarlo en los cascos de realidad virtual Oculus Quest. Diseñador 2D / 3D: deberá tener la mayoría de los modelados 3D e íconos 2D realizados y disponibilizados para el uso en Unity. Desarrollador Web: deberá haber terminado con la plataforma web de visualización de la data que proveerá la aplicación de realidad virtual y se guardará en una base de datos. Kinesiólogo: deberá tener establecidas las simulaciones de evaluaciones y tratamientos a realizar en el ambiente virtual, además de haber aprobado las ya realizadas a la fecha.

## Presupuesto Cuentas
PRESUPUESTO
Instrucciones: 1. Este presupuesto es una estimación/proyección que servirá como base para evaluar la pertinencia de los gastos rendidos en cada una de las rendiciones. 2. Completar planilla de acuerdo a los campos requeridos, individualizando montos y fuentes de financiamiento. 3. Considere valores enteros en moneda nacional - CLP ($) 4. No aplicar numeral 6.3. de las Bases Técnicas,Aumento del porcentaje de cofinanciamiento para “empresas lideradas por mujeres”. Beneficio sujeto a adjudicación y validación de la condición.
DETALLE POR CUENTAS PRESUPUESTARIAS
RECURSOS HUMANOS
Nombre/Perfil | Función en el Proyecto | H/H mes promedio | Valor Hora | Meses | Total | Aporte subsidio | Beneficiario (pecuniario) | Asociado (pecuniario) | Total cofinanciamiento
Desarrollador Unity senior | Dirigir el desarrollo Unity | 180 | 14000 | 12 | 30240000 | 24192000 | 6048000 |  | 6048000
Diseñador 2D / 3D | Diseñar y modelar los modelos 2D y 3D | 180 | 11000 | 12 | 23760000 | 19008000 | 4752000 |  | 4752000
Desarrollador web fullstack | Desarrollo plataforma de visualización de data | 180 | 12000 | 8 | 17280000 | 13824000 | 3456000 |  | 3456000
Kinesiólogo | Diseño de las simulaciones para ser aplicadas en las terapias | 180 | 9200 | 12 | 19872000 | 15897600 | 3974400 |  | 3974400
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
[5 empty] | 0 |  |  |  | 0
Totales |  |  |  |  | 91152000 | 72921600 | 18230400 | 0 | 18230400
OPERACIONES
Ítem | Descripción/Justificación | Cantidad | Valor Unitario | Total | Aporte subsidio | Beneficiario (pecuniario) | Asociado (pecuniario) | Total cofinanciamiento
Plan de Marketing y Comunicaciones | Desarrollar un plan de marketing que permita el posicionalmiento de la marca, del servicio y levantar barreras de entradas para potenciales competidores. Al mismo tiempo levantar leads de negocio, encontrar oportunidades para servicios sustitutos y mostrar la propuesta de valor para la cadena de partners o ecosistema al cual podamos impactar | 1 | 20000000 | 20000000 | 16000000 | 4000000 |  | 4000000
Viajes y viaticos | Necesitamos viajar para los diferentes clientes potenciales de Chile y LATAM, como tambien en paises de Europa con los cuales ya se han comenzado algunas conversaciones. Tambien considerar viaje a ferias, eventos en torno al mundo VR y e-Health | 1 | 15000000 | 15000000 | 12000000 | 3000000 |  | 15000000
Registro de Marca y estudio de Patente Intelectual | Necesitamos contratar servicios para crear una identidad de marca, registrar la marca y posteriormente analizar con abogados la opcion de patentar la solucion | 1 | 8000000 | 8000000 | 6400000 | 1600000 |  | 1600000
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Totales |  |  |  | 43000000 | 34400000 | 8600000 | 0 | 20600000
INVERSIONES Del monto del subsidio solicitado podrá destinar hasta un 30% a la cuenta de Inversiones.
Ítem | Descripción/Justificación | Cantidad | Valor Unitario | Total | Aporte subsidio | Beneficiario (pecuniario) | Asociado (pecuniario) | Total cofinanciamiento
Casco de realidad virtual Oculus Quest | Hardware necesario para correr aplicación de realidad virtual para uso de los pacientes | 4 | 600000 | 2400000 | 1200000 | 1200000 |  | 1200000
PC Desktop | Hardware con las especificaciones necesarias para desarrollo de aplicaciones en realidad virtual | 2 | 2000000 | 4000000 | 2000000 | 2000000 |  | 2000000
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Totales |  |  |  | 6400000 | 3200000 | 3200000 | 0 | 3200000
ADMINISTRACIÓN Del monto del subsidio solicitado podrá destinar hasta un 10% a la cuenta de Administración.
Ítem | Descripción/Justificación | Cantidad | Valor Unitario | Total | Aporte subsidio | Beneficiario (pecuniario) | Asociado (pecuniario) | Total cofinanciamiento
Arriendo de Oficinas e insumos basicos | Espacio para poder trabajar correctamente con el equipo en el desarrollo del proyecto | 1 | 9600000 | 9600000 | 4800000 | 4800000 |  | 4800000
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Totales |  |  |  | 9600000 | 4800000 | 4800000 | 0 | 4800000

## Presupuesto mensualizado
PRESUPUESTO MENSUALIZADO
Completar planilla de acuerdo a los campos requeridos, individualizando montos y fuentes de financiamiento.
Considere valores enteros en moneda nacional - CLP ($)
Por Cuenta | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Monto total | Aporte subsidio | Beneficiario (pecuniario) | Asociado (pecuniario) | Total cofinanciamiento
Recursos Humanos | Mes 1: 8316000; Mes 2: 8316000; Mes 3: 8316000; Mes 4: 8316000; Mes 5: 8316000; Mes 6: 8316000; Mes 7: 8316000; Mes 8: 8316000; Mes 9: 6156000; Mes 10: 6156000; Mes 11: 6156000; Mes 12: 6156000 | 91152000 |  |  |  | 0
Gastos de Operación | Mes 1: 0; Mes 2: 0; Mes 3: 4300000; Mes 4: 4300000; Mes 5: 4300000; Mes 6: 4300000; Mes 7: 4300000; Mes 8: 4300000; Mes 9: 4300000; Mes 10: 4300000; Mes 11: 4300000; Mes 12: 4300000 | 43000000 |  |  |  | 0
Inversiones | Mes 1: 3200000; Mes 2: 3200000; Mes 3: 0; Mes 4: 0; Mes 5: 0; Mes 6: 0; Mes 7: 0; Mes 8: 0; Mes 9: 0; Mes 10: 0; Mes 11: 0; Mes 12: 0 | 6400000 |  |  |  | 0
Administración | Mes 1: 800000; Mes 2: 800000; Mes 3: 800000; Mes 4: 800000; Mes 5: 800000; Mes 6: 800000; Mes 7: 800000; Mes 8: 800000; Mes 9: 800000; Mes 10: 800000; Mes 11: 800000; Mes 12: 800000 | 9600000 |  |  |  | 0
Totales | 12316000 | 12316000 | 13416000 | 13416000 | 13416000 | 13416000 | 13416000 | 13416000 | 11256000 | 11256000 | 11256000 | 11256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150152000 | 0 | 0 | 0 | 0
Por Fuente de Financiamiento | Mes 1 | Mes 2 | Mes 3 | Mes 4 | Mes 5 | Mes 6 | Mes 7 | Mes 8 | Mes 9 | Mes 10 | Mes 11 | Mes 12 | Mes 13 | Mes 14 | Mes 15 | Mes 16 | Mes 17 | Mes 18 | Mes 19 | Mes 20 | Mes 21 | Mes 22 | Mes 23 | Mes 24 | Monto total
Corfo | Mes 1: 8652800; Mes 2: 8652800; Mes 3: 10492800; Mes 4: 10492800; Mes 5: 10492800; Mes 6: 10492800; Mes 7: 10492800; Mes 8: 10492800; Mes 9: 8764800; Mes 10: 8764800; Mes 11: 8764800; Mes 12: 8764800 | 115321600
Beneficiarios y Asociados | Mes 1: 3663200; Mes 2: 3663200; Mes 3: 2923200; Mes 4: 2923200; Mes 5: 2923200; Mes 6: 2923200; Mes 7: 2923200; Mes 8: 2923200; Mes 9: 2491200; Mes 10: 2491200; Mes 11: 2491200; Mes 12: 2491200 | 34830400
Totales | 12316000 | 12316000 | 13416000 | 13416000 | 13416000 | 13416000 | 13416000 | 13416000 | 11256000 | 11256000 | 11256000 | 11256000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150152000

## Ppto consolidado
TABLA RESUMEN
Cuenta | Monto | Aporte Corfo | % | Beneficiario (pecuniario) | % | Asociado (pecuniario) | Total Beneficiario y Asociados | %
Recursos Humanos | 91152000 | 72921600 | 80% | 18230400 | 20% | 0 | 18230400 | 20%
Gastos de Operación | 43000000 | 34400000 | 80% | 8600000 | 20% | 0 | 8600000 | 20%
Inversiones | 6400000 | 3200000 | 50% | 3200000 | 50% | 0 | 3200000 | 50%
Administración | 9600000 | 4800000 | 50% | 4800000 | 50% | 0 | 4800000 | 50%
Totales | 150152000 | 115321600 | 76.8% | 34830400 | 23.2% | 0 | 34830400 | 23.2%
Fuentes Financiamiento | Monto (pesos) | %
Corfo | 115321600 | 76.8%
Beneficiario y Asociados | 34830400 | 0%
Total Proyecto | 150152000 | 76.8%
Restricciones | Monto (pesos) | tope/% | VERIFICACIÓN
Monto Aporte Corfo Solicitado | 115321600 | 220000000 | CUMPLE
% de Aporte Corfo | 76.8% | 85% | CUMPLE
% Aporte Beneficiario y Asociados | 23.2% | 15% | CUMPLE
Cuenta Inversiones Aporte Corfo | 2.775% | 30% | CUMPLE
Cuenta Administración Aporte Corfo | 4.162% | 10% | CUMPLE